## Slide 1
Project P.A
11주차 구현 현황 발표
동물의 숲 감성의 상점 운영 게임 · 수직 슬라이스 중심 개발
발표 범위
현재 구현된 플레이 루프
상점 운영/NPC 경제/스마트폰 UI
11주차 기준 부족한 부분과 다음 일정
한 줄 정의
플레이어가 마을 상점을 직접 운영하고, NPC 성향과 관계를 읽어 상품을 진열하며, 매출로 마을 기능을 해금하는 생활형 경영 시뮬레이션
상점 운영
NPC 경제
티어 해금
스마트폰
Project P.A. | 졸업작품 개발현황
1

## Slide 2
게임의 방향
아이디어의 출발점과 현재 구현 목표
출발점
동물의 숲 같은 생활형 게임에서 플레이어가 상점을 직접 운영하면 어떨까?
너굴상점의 손님이 아니라, 상점 주인이 되는 경험.
문제의식
단순 상점 운영만 있으면 반복이 빨리 지루해진다.
목표, 관계, 경제 변화, 해금 기대감이 함께 돌아가야 한다.
해결 방향
스타듀밸리식 관계/경제, 딩컴식 해금, 데이브 더 다이버식 직원/스마트폰 흐름을 Project P.A. 문법으로 재구성한다.
현재 우선순위: 완성된 아트보다 “눈에 보이는 플레이 가능한 수직 슬라이스”
Project P.A. | 졸업작품 개발현황
2

## Slide 3
현재 동작하는 핵심 루프
11주차 발표에서는 코드보다 플레이 흐름을 중심으로 전달
아이템 확보
→
상점 진열
→
가격 책정
→
NPC 방문
→
구매 판단
→
매출 성장
핵심은 “상품이 팔렸다”에서 끝나지 않고, NPC 성향 기반 구매 판단 → 돈/티어/관계 데이터 변화 → 다음 해금 기대감으로 이어지는 구조입니다.
Project P.A. | 졸업작품 개발현황
3

## Slide 4
현재 구현된 기능 요약
발표에서 보여줄 수 있는 구현 단위
플레이어 / UI
이동, 상호작용, HUD
인벤토리/핫바 기본 연결
스마트폰 앱 홈/감사/설정 흐름
동물의 숲풍 인벤토리 개선 진행
상점 / 경제
ShopSlot 기반 진열대
가격 조정 UI
EconomyService / TierService
PurchaseEvaluator 순수 함수 구조
NPC / 관계
Idle/Wander/Evaluate/Purchase/Leave FSM
MBTI 4축 성향 데이터
대화/친밀도 증가 제한 설계
고용 NPC 저장 확장 진행
저장 / 자동화
ISaveRepository 유지
SaveData v4 마이그레이션 설계
Dev Console / Scene Auto Builder
중복 생성 검증 도구 추가
Project P.A. | 졸업작품 개발현황
4

## Slide 5
수업 발표 시연 시나리오
코드 설명보다 “게임이 실제로 어떻게 굴러가는지”를 먼저 보여주기
00:00
마을 씬 진입: HUD, 시간, 재화, NPC 배치 확인
00:40
인벤토리/핫바 열기: 현재 UI 개선 방향 설명
01:20
상점 진열대 접근: 상품 등록과 가격 조정 흐름
02:10
NPC 방문: 성향 기반 구매 판단과 FSM 상태 전환
03:00
구매 결과: 돈/티어/친밀도/저장 데이터 변화 설명
04:00
스마트폰/작업대/건물 배치: 다음 개발 단계 연결
시연 실패 대비: 실제 플레이 영상 30~60초 녹화본을 백업으로 준비
Project P.A. | 졸업작품 개발현황
5

## Slide 6
11주차 기준 진행 위치
1학기 로드맵 중 9~12주차: 상점 매입 및 소비 로직 검증 구간
1~4주차
요구사항/기본구현
5~8주차
NPC AI/FSM
9~12주차
상점 매입 검증
13주차
저장/로드 데모
14~15주차
가공 시스템
16주차
발표용 데모
현재 발표 지점
완료/시연 가능
플레이어 이동, HUD, 스마트폰, 인벤토리 기본, NPC FSM, 상점 슬롯, 가격/구매 판단 기본 흐름
안정화 중
저장 v4, 고용/친밀도 저장, NPC 중복 방지, 건물 방향/스케일 통합, NavMesh 검증
다음 목표
13주차 저장-종료-재실행-복원 1회 통과, 14~15주차 가공/레시피 시스템, 16주차 5분 데모
Project P.A. | 졸업작품 개발현황
6

## Slide 7
기술 설계 포인트
임시 구현도 나중에 실제 게임으로 확장 가능하도록 분리
아이템 데이터
Item ScriptableObject는 정적 원형
ItemInstance는 품질/가격 등 런타임 상태
InventorySlot이 인스턴스를 감싸 저장/이동
→ 아이콘 교체와 밸런싱이 쉬움
경제 판단
NPC 구매 결정은 PurchaseEvaluator 순수 함수 경유
MBTI 4축 기반 결정론적 RNG
→ 테스트와 밸런싱이 가능함
저장/자동화
ISaveRepository 구조 유지
SaveData v4 마이그레이션으로 친밀도/고용/FSM 복구
Dev Console 버튼으로 생성/검증/수리 자동화
Project P.A. | 졸업작품 개발현황
7

## Slide 8
아트 및 씬 구성 현황
아트 완성보다 플레이 가능한 구조를 먼저 세우는 단계
현재 씬 화면 캡처 영역
Unity 화면 캡처를 여기에 교체하면 발표 완성도가 올라갑니다.
B-01~B-12 건물 에셋 준비
건물 모델은 배치 가능 상태
크기/방향/텍스처 연결 검증 필요
플레이 루프 완성 후 최종 에셋 교체
NavMesh Bake와 중복 생성 검증 자동화
발표 메시지: “지금은 예쁜 장면보다 게임의 기능적 뼈대를 먼저 완성하고 있습니다.”
Project P.A. | 졸업작품 개발현황
8

## Slide 9
남은 문제와 대응 방향
약점도 숨기지 말고 개발 계획으로 연결
이슈
원인/위험
대응
건물 방향/스케일
에셋마다 기준 축과 크기가 다름
프리팹 Import Preset 통합
NPC 중복 생성
자동 생성 도구 반복 실행 시 누적 위험
Duplicate Guard 검증/수리
저장/로드 안정성
고용 NPC FSM 상태까지 복구 필요
SaveData v4 마이그레이션
애니메이션
모델별 리깅/루트모션 차이
공통 컨트롤러와 IK 정리
UI 완성도
인벤토리/스마트폰 시각 품질 개선 필요
기능 우선 후 아트 교체
Project P.A. | 졸업작품 개발현황
9

## Slide 10
다음 작업 계획
발표 이후 바로 이어갈 개발 순서
13주차
저장 → 종료 → 재실행 → 복원 플로우 1회 통과
Friendship/Hiring/FSM 저장 복구
NavMesh Bake 최종 검증
14~15주차
가공 시스템 시작
Workbench 씬 배치
RecipeData 8종 연결
상점 루프와 제작 루프 통합
16주차
조명/오디오/건물 모델 정리
5분 연속 플레이 데모
발표용 버그 0개 목표
최종 목표: 상점 운영의 재미가 실제 플레이로 전달되는 졸업작품 데모
Project P.A. | 졸업작품 개발현황
10